## 计划完成节点
组名 | 组长 | 项目名 | 功能模块 |  |  | 负责人 | 1/08/上午 | 1/08/下午 | 1/09/上午 | 1/09/下午 | 1/10/上午 | 1/10/下午 | 1/11/上午 | 1/11/下午 | 1/12/上午 | 1/12/下午 | 1/13/下午 | 1/13/下午 | 1/14/下午 | 1/14/下午 | 1/15/下午 | 1/15/下午
第12组 | 舒榆衡 | 阿里云
|  |  | 主页 |  | 顶部轮播图 | 徐子笙
奥运五环上下的hover部分
云服务器 ECS 区域的hover部分
查看全部的hover效果以及点击
轮播图 及 hover效果
海纳百川区块hover效果
大咖云集区块
结尾部分
|  |  | 第四代云服务器 |  | 顶部img区块到购买时长
购买时长hover效
底部结束
|  |  | 阿里云免费套餐 |  | 顶部导航可取公共+图片
企业版 个人版 基础代码
企业版 个人版 代码点击效果完善
立即试用区块img+代码
底部结束
|  |  | 合作伙伴子页 |  | 顶部搜索区块 | 施云岩
成为合作伙伴区块
申请成为合作伙伴区块
合作伙伴分类 的 hover效果
合作伙伴计划区块 点击效果
培训与认证hover效果
核心合作伙伴 轮播图及hover效果
|  |  | 分销合作伙伴 |  | 顶部标题img区块
底部列表hover效果
tab切换
|  |  | 查找合作伙伴 |  | 底部搜索+锚点切换区块 基本样式
中间模仿区块
底部结束
|  |  | 支持与服务子页 |  | 支持与服务hover效果+支持与文档 | 张冰雪
专家服务区块 hover效果
服务案例hover效果
心晋伙伴hover效果
注册账号页面--顶部导航+注册模块基础代码
完善注册模块
底部结束
|  |  | 服务案例子页 |  | 顶部图片+文字区块
底部结束
|  |  | 注册页面 |  | 顶部下拉列表
form表单基础代码
表单完成
底部结束
|  |  | 注册成功界面 |  | 顶部导航
注册成功区块
套餐hover效果
底部结束
|  |  | 数据智能子页 |  | 公共顶部基础样式 | 舒榆衡
公共顶部hover效果
公共底部
公共右侧固定窗口+回归顶部锚点
数据智能子叶顶部拖拽轮播图
数据智能+人共智能
大数据+更多行业hover效果
机器学习平台
最新智讯加结束
1.功能分析完
2.功能对应的负责人填写完
3.功能完成的时间计划好
4.颜色说明
顺利完成
|  |  | 延期 | 必须说明原因，并重新设定计划完成时间
计划完成时间
5.每半天检查完成情况（上午12点之前，下午18点30之前）
6.每半天计划更新之后发给信强老师
1.功能分析完
2.功能对应的负责人填写完
3.功能完成的时间计划好
4.颜色说明
顺利完成
延期
计划完成时间
5.每半天检查完成情况（上午12点之前，下午18点30之前）
6.每半天计划更新之后发给信强老师

## 1.08进度表
项目名 | 功能模块 |  |  | 负责人 | 1/08/上午 | 1/08/下午 | 1/09/上午 | 1/09/下午 | 1/10/上午 | 1/10/下午 | 1/11/上午 | 1/11/下午 | 1/12/上午 | 1/12/下午 | 1/13/下午 | 1/13/下午 | 1/14/下午 | 1/14/下午 | 1/15/下午 | 1/15/下午
阿里云
| 主页 |  | 顶部轮播图 | 徐子笙
奥运五环上下的hover部分
云服务器 ECS 区域的hover部分
查看全部的hover效果以及点击
轮播图 及 hover效果
海纳百川区块hover效果
大咖云集区块
结尾部分
| 第四代云服务器 |  | 顶部img区块到购买时长
购买时长hover效
底部结束
| 阿里云免费套餐 |  | 顶部导航可取公共+图片
企业版 个人版 基础代码
企业版 个人版 代码点击效果完善
立即试用区块img+代码
底部结束
| 合作伙伴子页 |  | 顶部搜索区块 | 施云岩
成为合作伙伴区块
申请成为合作伙伴区块
合作伙伴分类 的 hover效果
合作伙伴计划区块 点击效果
培训与认证hover效果
核心合作伙伴 轮播图及hover效果
| 分销合作伙伴 |  | 顶部标题img区块
底部列表hover效果
tab切换
| 查找合作伙伴 |  | 底部搜索+锚点切换区块 基本样式
中间模仿区块
底部结束
| 支持与服务子页 |  | 支持与服务hover效果+支持与文档 | 张冰雪
专家服务区块 hover效果
服务案例hover效果
心晋伙伴hover效果
注册账号页面--顶部导航+注册模块基础代码
完善注册模块
底部结束
| 服务案例子页 |  | 顶部图片+文字区块
底部结束
| 注册页面 |  | 顶部下拉列表
form表单基础代码
表单完成
底部结束
| 注册成功界面 |  | 顶部导航
注册成功区块
套餐hover效果
底部结束
| 数据智能子页 |  | 公共顶部基础样式 | 舒榆衡
公共顶部hover效果
公共底部
公共右侧固定窗口+回归顶部锚点
数据智能子叶顶部拖拽轮播图
数据智能+人共智能
大数据+更多行业hover效果
机器学习平台
最新智讯加结束
1.功能分析完
2.功能对应的负责人填写完
3.功能完成的时间计划好
4.颜色说明
顺利完成
| 延期 | 必须说明原因，并重新设定计划完成时间
计划完成时间
5.每半天检查完成情况（上午12点之前，下午18点30之前）
6.每半天计划更新之后发给信强老师
Note on H3: 代码较难 有技术问题需要研究 大概1/08下午能完成
Note on I4: 上面代码延误 这部分晚自习完成

## 1.09进度表
项目名 | 功能模块 |  |  | 负责人 | 1/08/上午 | 1/08/下午 | 1/09/上午 | 1/09/下午 | 1/10/上午 | 1/10/下午 | 1/11/上午 | 1/11/下午 | 1/12/上午 | 1/12/下午 | 1/13/下午 | 1/13/下午 | 1/14/下午 | 1/14/下午 | 1/15/下午 | 1/15/下午
阿里云
| 主页 |  | 顶部轮播图 | 徐子笙
奥运五环上下的hover部分
云服务器 ECS 区域的hover部分
查看全部的hover效果以及点击
轮播图 及 hover效果
海纳百川区块hover效果
大咖云集区块
结尾部分
| 第四代云服务器 |  | 顶部img区块到购买时长
购买时长hover效
底部结束
| 阿里云免费套餐 |  | 顶部导航可取公共+图片
企业版 个人版 基础代码
企业版 个人版 代码点击效果完善
立即试用区块img+代码
底部结束
| 合作伙伴子页 |  | 顶部搜索区块 | 施云岩
成为合作伙伴区块
申请成为合作伙伴区块
合作伙伴分类 的 hover效果
合作伙伴计划区块 点击效果
培训与认证hover效果
核心合作伙伴 轮播图及hover效果
| 分销合作伙伴 |  | 顶部标题img区块
底部列表hover效果
tab切换
| 查找合作伙伴 |  | 底部搜索+锚点切换区块 基本样式
中间模仿区块
底部结束
| 支持与服务子页 |  | 支持与服务hover效果+支持与文档 | 张冰雪
专家服务区块 hover效果
服务案例hover效果
心晋伙伴hover效果
注册账号页面--顶部导航+注册模块基础代码
完善注册模块
底部结束
| 服务案例子页 |  | 顶部图片+文字区块
底部结束
| 注册页面 |  | 顶部下拉列表
form表单基础代码
表单完成
底部结束
| 注册成功界面 |  | 顶部导航
注册成功区块
套餐hover效果
底部结束
| 数据智能子页 |  | 公共顶部基础样式 | 舒榆衡
公共顶部hover效果
公共底部
公共右侧固定窗口+回归顶部锚点
数据智能子叶顶部拖拽轮播图
数据智能+人共智能
大数据+更多行业hover效果
机器学习平台
最新智讯加结束
1.功能分析完
2.功能对应的负责人填写完
3.功能完成的时间计划好
4.颜色说明
顺利完成
| 延期 | 必须说明原因，并重新设定计划完成时间
计划完成时间
5.每半天检查完成情况（上午12点之前，下午18点30之前）
6.每半天计划更新之后发给信强老师
Note on H3: 代码较难 有技术问题需要研究 大概1/08下午能完成
Note on I4: 上面代码延误 这部分晚自习完成
Note on J6: 代码延误，轮播图效果较多，这部分暂时未做
Note on J23: 结构理不清楚，蒙圈状态，下午调整