## 2019-01-8进度表
阿里云
成员名称 |  | 功能区块 | 1/08/上午 | 1/08/下午 | 1/09/上午 | 1/09/下午 | 1/10/上午 | 1/10/下午 | 1/11/上午 | 1/11/下午 | 1/12/上午 | 1/12/下午 | 1/13/下午 | 1/13/下午 | 1/14/下午 | 1/14/下午 | 1/15/下午 | 1/15/下午
区块计划完成时间
徐子笙 | 主页 | 顶部轮播图
奥运五环上下的hover部分
云服务器 ECS 区域的hover部分
查看全部的hover效果以及点击
|  | 轮播图 及 hover效果 | [16 empty] | 区块完成时间
海纳百川区块hover效果
大咖云集区块
结尾部分
| 第四代云服务器 | 顶部img区块到购买时长
购买时长hover效
底部结束
| 阿里云免费套餐 | 顶部导航可取公共+图片
企业版 个人版 基础代码
企业版 个人版 代码点击效果完善
立即试用区块img+代码
底部结束
施云岩 | 合作伙伴子页 | 顶部搜索区块 | [16 empty] | 区块延期并注明原因
成为合作伙伴区块
申请成为合作伙伴区块
合作伙伴分类 的 hover效果
合作伙伴计划区块 点击效果
培训与认证hover效果
核心合作伙伴 轮播图及hover效果
| 分销合作伙伴 | 顶部标题img区块
底部列表hover效果
tab切换
| 查找合作伙伴 | 底部搜索+锚点切换区块 基本样式
中间模仿区块
底部结束
张冰雪 | 支持与服务子页 | 支持与服务hover效果+支持与文档
专家服务区块 hover效果
服务案例hover效果
心晋伙伴hover效果
注册账号页面--顶部导航+注册模块基础代码
完善注册模块
底部结束
| 服务案例子页 | 顶部图片+文字区块
底部结束
| 注册页面 | 顶部下拉列表
form表单基础代码
表单完成
底部结束
| 注册成功界面 | 顶部导航
注册成功区块
套餐hover效果
底部结束
舒榆衡 | 数据智能子页 | 公共顶部基础样式
公共顶部hover效果
公共底部
公共右侧固定窗口+回归顶部锚点
数据智能子叶顶部拖拽轮播图
数据智能+人共智能
大数据+更多行业hover效果
机器学习平台
最新智讯加结束
Note on AC21: 注明为什么延期 并注明大概解决时间